«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ с. Восток

(название ОО)

М.В.Буркова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

МП

**ОТЧЕТ по реализации Программы МБОУ СОШ с. Восток**

**по переходу в эффективный режим функционирования**

**Апрель 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты показателя для контроля** | **Результаты показателя**  **(ссылки)** |
|  | Проведение анализа факторов риска и проблемных зон на основании результатов идентификации и результатов работы школ | Буркова Майя Валерьевна- директор школы | 1.04.2022 -22.04.2022 | Приказ  Программа по переходу в эффективный режим функционирования на 2021-2022 учебный год (размещение на сайте ОО). | Приказ № 105 от 07.04.2022  Программа по переходу в эффективный режим функционирования на 2021-2022 учебный год (размещена сайте ОО)  <http://soshvostok.ru/perevod-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-razvitiya> |
|  | Проведение диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников | Вершинина Наталья Васильевна- заместитель директора | 20.04.2022- 20.05.2022 | Анализ результатов диагностики дефицитов предметной и методической компетентности педагогических работников | Участие 2 педагогов в диагностике согласно приказу ДОКиС № 203 от 21.03.2022 «О проведении оценки предметных и методических компетенций педагогов» |
|  | Участие в предметных семинарах, вебинарах и др. мероприятиях, проводимых на муниципальном, региональном, федеральных уровнях, в т.ч. в дистанционном формате. | Вершинина Наталья Васильевна- заместитель директора | 20.04.2022- 20.05.2022 | Охват педагогов.  Мониторинг участия. | На региональном и федеральном уровнях в дистанционном формате: семинары- 8 человек  вебинары - 4 человека |
|  | КПК и переподготовка кадров,  аттестация педагогов | Вершинина Наталья Васильевна- заместитель директора | 20.04.2022- 20.05.2022 | Банк данных.  Увеличение количества педагогов с 1 и высшей категорией | **на 01.09.2021 на 01.04.2022**  - высшая- 9 ч. высшая- 9 ч.  - первая- 8 ч. первая- 10 ч.;  - 15.04.2022 (ИРОСО) «Реализация требований обновленного ФГОС ООО и подготовка к оценочным процедурам по предмету обществознание» - 1человек  - 07.04.2022 (ИРОСО) «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»- 7 человек |
|  | Проведение мониторинга по выявлению группы обучающихся с рисками учебной неуспешности | Кл. руководители,  учителя -предметники, социальный педагог | с 06.09.2021 по  30.09.2021 | Банк данных | **на 01.09.2021 на 01.04.2022**  - 16 ч. – 15 ч. |
| 6. | Родительские собрания «Пути преодоления школьной неуспешности»  Индивидуальные беседы. | Классные руководители;  Виноградова Анастасия Юрьевна-педагог- психолог | 08.02.2022-  11.02.2022 | Рекомендации родителям | Разработаны памятки: «Рекомендации родителям по преодолению ребенком школьной неуспешности» |

исполнитель:

Макарова Людмила Валентиновна

8(42431)98565