Приложение к приказу № 291-ОД от 30.11.2018г

План мероприятий («Дорожная карта»)

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ СОШ с. Восток

 на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления деятельности,мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные заисполнение | Ожидаемыйрезультат |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по введению ФГОС СОО в МБОУ СОШс. Восток на 2018-2020 годы | 31.10. 2018 | администрация | Приказ |
| 1.2 | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. | 2018-2020годы | Зам. директора по УВР, НМР | Перечень нормативныхправовых документов федерального, регионального,муниципального и школьного уровней. |
| 1.3 | Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных правовых документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2018-2020годы | администрация | Проекты документов, регламентирующие деятельность школы. Проекты (с изменениями) локальных актов Проекты приказов,регламентирующих введение стандартов среднего общего |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | образования в ОУ |
| 1.4 | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОССОО | I полугодие 2020 года | директор | Утвержденные должностные инструкции работников ОУ в соответствие с требованиямиФГОС СОО |
| 1.5 | Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников иобщественности | 2020 год | Администрация, педагоги | Утвержденная основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, размещенные на сайте ОO |
| 1.6 | Разработка дорожной карты (сетевой график) по формированиюнеобходимой системы условий реализации ООП СОО | 2018 год | администрация | Дорожная карта ОO (сетевой график) по формированиюнеобходимой системы условий реализации ООП СОО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |
| 2.1 | Подготовка и проведение совещанийпо вопросам введения ФГОС СОО | 2018-2020годы | администрация | План-график проведениясовещаний |
| 2.2 | Проведение мониторинга готовности ОO к введению ФГОС СОО | II полугодие 2019 года | Директор | Показатели мониторинга, анализ мониторинга |
| 2.3 | Проведение мониторинга учебно- методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной программы среднегообщего образования | I полугодие 2020 года | Зам. директора по УВР | Показатели мониторинга, анализ мониторинга |
| 2.4 | Организация деятельности рабочей | В течение | Зам. директора по | План работы рабочей группы, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группы по введению и реализацииФГОС СОО | всего периода | НМР, УВР | протоколы |
| 3. Научно-методическое обеспечение ФГОС среднего общего образования |
| 3.1 | Организация поэтапной курсовой подготовки для руководителей и педагогических работников повопросам внедрения ФГОС СОО | 2018-2020годы | Зам. директора по НМР | План-график прохождения КПК |
| 3.2 | Участие в областных семинарах- практикумах и вебинарах для руководителей и педагогических работников по вопросам введенияФГОС СОО | 2018-2020годы | директор | Мониторинг участия |
| 3.3 | Создание системы методической работы, обеспечивающейсопровождение введения ФГОС СОО | 2018декабрь | Зам. директора по УВР | Приказ об утверждении плана, План методической работышколы |
| 3.4 | Участие в деятельности сетевого узла Поронайского ГО по введению федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего образования | 2018ноябрь | Департамент ОКиС | Приказ Департамента ОКиС План работы сетевого узла |
| 3.5 | Участие в муниципальном конкурсе образовательных программ«Элективные курсы по предпрофильной подготовке и профильному обучению в основной истаршей школе» | 2019-2020годы | Департамент ОКиС | Положение о конкурсе, приказ Департамента ОКиС о проведении |
| 3.6 | Участие в обобщенииуправленческого и педагогического | 2020 год | ДепартаментОКиС | Протоколы МКМС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опыта успешной подготовки ивведения ФГОС СОО |  |  |  |
| 4. Кадровое обеспечение ФГОС среднего общего образования |
| 4.1 | Организация и проведение мониторинга кадрового потенциала в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации ООПСОО | 2018/2019 | директор | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС СОО |
| 4.2 | Повышение квалификации администрации, педагогических кадров по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | 2018-2020годы | Зам.директора по УВР | Ежеквартальный отчет о прохождении КПК в различных формах по вопросам введения иреализации ФГОС СОО |
| 4.3 | Организация и проведение мониторинга готовностируководителей и педагогических кадров ОО к реализации ФГОС СОО | 2019 год | Департамент ОКиС | Готовность руководителей и педагогических кадров ОО к реализации ФГОС СОО |
| 5. Информационное обеспечение ФГОС среднего общего образования |
| 5.1 | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС СОО | 2018-2020годы | администрация | Систематическое обновление информации на сайте ОО по итогам проведенных мероприятий, анонсыпредстоящих |
| 5.2 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОССОО | 2018-2020годы | администрация | Аналитические материалы на сайтах, статьи в СМИ |
| 5.3 | Информирование родителейобучающихся о предстоящем | 2019-2020годы | Администрация,Классные | Протоколы родительскихсобраний, актуальная |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | введении ФГОС СОО в ОУ черезшкольный сайт, проведение родительских собраний |  | руководители | информация на сайте ОУ |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС среднего общего образования |
| 6.1 | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС среднего общего образования | 2019 год | директор | Положение выплатах | о | стимулирующих |
| 6.2 | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений для занятий учебно- исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские) | 2019-2020годы | директор | Наличие помещений |  | оборудованных |
| 6.3 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | 2020 год | директор | Соответствие образовательной среды в ОУ требованиям ФГОС СОО |