**План мероприятий**

**по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования на 2018-2020 годы**

**МБОУ СОШ с. Восток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения |
| *1****.*** *Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования* |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Поронайского городского округа на 2018-2020 годы | октябрь 2018 года |
| 1.2 | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  | 2018-2020 годы |
| 1.3 | Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных правовых документов до сведения всех заинтересованных лиц  | 2018-2020 годы |
| 1.4 | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО  | I полугодие 2020 года |
| 1.5 | Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | 2020 год |
| 1.6 | Разработка дорожной карты (сетевой график) по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО  | 2018 год |
| *2. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования* |
| 2.1 | Подготовка и проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС СОО  | 2018-2020 годы |
| 2.2 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО | II полугодие 2019 года |
| 2.3 |  Проведение мониторинга учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего образования  | I полугодие 2020 года |
| 2.4 | Организация деятельности рабочей группы по введению и реализации ФГОС СОО  | В течение всего периода |
| *3. Научно-методическое обеспечение ФГОС среднего общего образования* |
| 3.1 | Организация поэтапной курсовой подготовки для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС СОО | 2018-2020 годы |
| 3.2 | Участие в областных семинарах-практикумах и вебинарах для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС СОО | 2018-2020 годы |
| 3.3 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | 2018декабрь |
| 3.4 | Участие в деятельности сетевого узла по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | 2018ноябрь |
| 3.5 | Участие в муниципальном конкурса образовательных программ «Элективные курсы по предпрофильной подготовке и профильному обучению в основной и старшей школе»  | 2019-2020 годы |
| 3.6 | Выявление и обобщение педагогического опыта успешной подготовки и введения ФГОС СОО  | 2020 год |
| *4. Кадровое обеспечение ФГОС среднего общего образования* |
| 4.1 | Организация и проведение мониторинга кадрового потенциала в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации ООП СОО | 2018/2019  |
| 4.2 | Повышение квалификации руководителей ОО, педагогических кадров, методистов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | 2018-2020 годы |
| 4.3 | Организация и проведение мониторинга готовности педагогических кадров к реализации ФГОС СОО | 2019 год |
| *5. Информационное обеспечение ФГОС среднего общего образования* |
| 5.1 |

|  |
| --- |
| Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС СОО  |

 | 2018-2020 годы |
| 5.2 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО | 2018-2020 годы |
| 5.3 |

|  |
| --- |
| Информирование родителей обучающихся о предстоящем введении ФГОС СОО в ОО через школьный сайт, проведение родительских собраний  |

 | 2019-2020 годы |
| *6. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС среднего общего образования* |
| 6.1 |

|  |
| --- |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС среднего общего образования  |

 | 2019 год |
| 6.2 | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские)  | 2019-2020 годы |
| 6.3 |

|  |
| --- |
| Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования  |

 | 2020 год |