Приложение № 3

**Дорожная карта**

**по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБОУ СОШ с.Восток**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап подготовки** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** |
| 1.  | Утверждение организационного комитета, состава предметно- методических комиссий, жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  | до 31 августа 2021 года  | Буркова М.В. |
| 2.  | Разработка информационной страницы школьного и муниципального этапа в сети «Интернет» Поронайского городского округа  | до 31 августа 2021 года  | Федоров А.В. |
| 3.  | Участие в семинаре-совещании по организации и проведению Всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года на территории Поронайского городского округа со школьными координаторами Олимпиады  | до 31 августа 2021 года  | Вершинина Н.В. |
| 4.  | Выдача кодов участникам для проведения Олимпиады на платформе «Сириус, Курсы»  | с 31 августа по 25 сентября 2021 года  | Макарова Л.В. |
| 5.  | Проведение ШМО учителей по вопросам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  | До 01 сентября 2021  | Вершинина Н.В. |
| 6.  | Организация участия в обучении организаторов олимпиады  | с 31 августа по 25 сентября 2021 года  | Вершинина Н.В. |
| 7.  | Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам  | С 01 сентября по 29 октября 2021  | Учителя-предметники  |
| 8.  | Сбор заявлении от родителей (законных представителей) на допуск к участию в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  | До 16 сентября 2021  | Классные руководители  |
| 9.  | Организация информационной кампании по проведению Всероссийской олимпиады школьников  | с 31 августа по 25 сентября2021 года  | Вершинина Н.В.Учителя-предметники  |
| 10.  | Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  | до 15 ноября 2021 года  | Вершинина Н.В. |