Приложение № 3

**Дорожная карта**

**по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБОУ СОШ с.Восток**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап подготовки** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Утверждение организационного комитета, состава предметно- методических комиссий, жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | до 31 августа  2021 года | Буркова М.В. |
| 2. | Разработка информационной страницы школьного и муниципального этапа в сети «Интернет» Поронайского городского округа | до 31 августа  2021 года | Федоров А.В. |
| 3. | Участие в семинаре-совещании по организации и проведению Всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года на территории Поронайского городского округа со школьными координаторами Олимпиады | до 31 августа  2021 года | Вершинина Н.В. |
| 4. | Выдача кодов участникам для проведения Олимпиады на платформе «Сириус, Курсы» | с 31 августа по 25 сентября 2021 года | Макарова Л.В. |
| 5. | Проведение ШМО учителей по вопросам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | До 01 сентября 2021 | Вершинина Н.В. |
| 6. | Организация участия в обучении организаторов олимпиады | с 31 августа по 25 сентября 2021 года | Вершинина Н.В. |
| 7. | Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам | С 01 сентября по 29 октября 2021 | Учителя-предметники |
| 8. | Сбор заявлении от родителей (законных представителей) на допуск к участию в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | До 16 сентября 2021 | Классные руководители |
| 9. | Организация информационной кампании по проведению Всероссийской олимпиады школьников | с 31 августа по 25 сентября2021 года | Вершинина Н.В.  Учителя-предметники |
| 10. | Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | до 15 ноября  2021 года | Вершинина Н.В. |